## MANZ. A
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 12.02.2025 |  | R3 | R18 | R28 | R38 |  | R55 | R74 | R98 |  |  | R112
COMUNA | RENAICO | [6 empty] | R7 | R19 | R29 | R39 |  | R58 | R81 | R99 |  |  | R113
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [6 empty] | R9 | R20 | R30 | R41 |  | R60 | R83 | R100 |  |  | R114
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [6 empty] | R10 | R21 | R31 | R42 |  | R61 | R84 | R101 |  |  | R116
AUTOCONTROL | IGNACIO MEDINA MEDINA | [6 empty] | R11 | R22 | R32 | R44 |  | R63 | R85 | R104 |  |  | R117
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [6 empty] | R12 | R23 | R33 | R45 |  | R64 | R86 | R105
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  |  |  | 1.0 |  | R13 | R24 | R34 | R46 |  | R65 | R87 | R106
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | [6 empty] | R14 | R25 | R35 | R47 |  | R67 | R88 | R107
F.T.O. | [7 empty] | R15 | R26 | R36 | R51 |  | R68 | R90 | R109
CODIGO | 182948 | [6 empty] | R16 | R27 | R37 | R52 |  | R69 | R95 | R110
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [11 empty] | MANZANA : |  |  | A
|  | 1 |  | 2 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R37 |  | R37
B.1.2 | Excavación | R37 |  | R37
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R37 |  | R37
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R37 |  | R37
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R37 |  | R37
B.1.6 | Enfierradura | R37 |  | R37
B.1.7 | Moldajes | R37 |  | R37
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts
B.2.2 | Hormigón (G15)
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm)
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P)
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm)
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias
B.6.EX.1 | Caballete
B.6.EX.2 | Esquineros
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento)
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima)
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso)
C.5.4 | Piso Flotante 6mm
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos)
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm
C.8.3 | Rejillas de ventilacion
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina)
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel)
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero)
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70
C.9.2.4 | Puerta ancho 85
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica)
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica)
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal
C.9.4.2 | Baño
C.9.4.3 | Interior
C.9.4.4 | Exterior cocina
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos
C.10.2 | Cornisas
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior)
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.)
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.)
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros
C.EX.2 | Barrera de humedad
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal
C.EX.5 | Pozos de drenaje
C.EX.6 | Molduras Puerta
C.EX.7 | Molduras Ventana
C.EX.10 | Numeros Municipales
C.EX.11 | Perfilado de Patio
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida)
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC
D.1.2 | Lavamanos con pedestal
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida)
D.1.4 | Tina
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida)
D.1.6 | Lavadero
D.1.7 | Lavaplatos con mueble
D.1.8 | Lavaplatos con atril
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida)
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida)
D.1.11 | WC discapacitados
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad)
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2"
D.2.4 | Red interior agua fría
D.2.5 | Red interior agua caliente
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD
D.3.2 | Red interior
D.3.4 | Cámara de inspeccion
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas)
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc)
D.4.4 | Puesta a tierra
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico
D.4.5.2 | Cableado eléctrico
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior
D.5.4 | Calefón
D.5.5 | Nicho para cilindros
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out
D.EX.4 | Timbre de luz
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [6 empty] | F.T.O |  |  |  | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | IGNACIO MEDINA MEDINA | [13 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ. B
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  | 2026-01-15 |  | R20 | 2025-10-03
COMUNA | RENAICO |  |  |  |  | R23 | 2025-10-24
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A |  |  |  |  | R24 | 2025-10-30
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  |  | R25 | 2025-11-07
AUTOCONTROL | IGNACIO MEDINA MEDINA |  |  |  |  | R26 | 2025-11-14
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO |  |  |  |  | R27 | 2025-11-21
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  | 1.0 |  | R36 | 2026-01-23
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA
CODIGO | 182948
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [7 empty] | MANZANA : | [5 empty] | B
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R36 |  |  |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  |  |  | 5 | 5
B.1.2 | Excavación | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R20 |  |  |  | 5 | 5
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  |  |  | 5 | 5
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  |  |  | 5 | 5
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | 5 | 5
B.1.6 | Enfierradura | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | 5 | 5
B.1.7 | Moldajes | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | 5 | 5
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | 5 | 5
B.2.2 | Hormigón (G15) | R36 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | 5 | 5
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | [14 empty] | 5 | 5
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | [14 empty] | 5 | 5
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm)
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | [14 empty] | 5 | 5
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | [14 empty] | 0 | 0
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | [14 empty] | 0 | 0
B.6.3 | Hojalatería | [14 empty] | 0 | 0
B.6.3.1 | Canales | [14 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [14 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | [14 empty] | 0 | 0
B.6.EX.2 | Esquineros | [14 empty] | 0 | 0
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | [14 empty] | 0 | 0
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | [14 empty] | 0 | 0
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior | [14 empty] | 0 | 0
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | [14 empty] | 0 | 0
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | [14 empty] | 0 | 0
C.1.2 | Interior zona seca | [14 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | [14 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | [14 empty] | 0 | 0
C.1.3 | Interior zona húmeda | [14 empty] | 0 | 0
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [14 empty] | 0 | 0
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | [14 empty] | 0 | 0
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [14 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | [14 empty] | 0 | 0
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [14 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso | [14 empty] | 0 | 0
C.3.2.1 | Madera | [14 empty] | 0 | 0
C.3.3 | Revestimiento zona seca | [14 empty] | 0 | 0
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | [14 empty] | 0 | 0
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda | [14 empty] | 0 | 0
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | [14 empty] | 0 | 0
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | [14 empty] | 0 | 0
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | [14 empty] | 0 | 0
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | [14 empty] | 0 | 0
C.6 | AISLACIÓN TÉRMICA PISOS
C.6.3 | Lana de vidrio 80 mm 11 kg/m3 | [14 empty] | 0 | 0
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [14 empty] | 0 | 0
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | [14 empty] | 0 | 0
C.8.2 | Revestimiento | [14 empty] | 0 | 0
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | [14 empty] | 0 | 0
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [14 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [14 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | [14 empty] | 0 | 0
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | [14 empty] | 0 | 0
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos | [14 empty] | 0 | 0
C.9.1.1 | Madera | [14 empty] | 0 | 0
C.9.2 | Puertas interiores | [14 empty] | 0 | 0
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [14 empty] | 0 | 0
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [14 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores | [14 empty] | 0 | 0
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | [14 empty] | 0 | 0
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | [14 empty] | 0 | 0
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | [14 empty] | 0 | 0
C.9.4.1 | Puerta principal | [14 empty] | 0 | 0
C.9.4.2 | Baño | [14 empty] | 0 | 0
C.9.4.3 | Interior | [14 empty] | 0 | 0
C.9.4.4 | Exterior cocina | [14 empty] | 0 | 0
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería) | [14 empty] | 0 | 0
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | [14 empty] | 0 | 0
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [14 empty] | 0 | 0
C.10.2 | Cornisas | [14 empty] | 0 | 0
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [14 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | [14 empty] | 0 | 0
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [14 empty] | 0 | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [14 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [14 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros | [14 empty] | 0 | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [14 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [14 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [14 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.2 | Barrera de humedad | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [14 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [14 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [14 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [14 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [14 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [14 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [14 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [14 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [14 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [14 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [14 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [14 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [14 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [14 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [14 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | [14 empty] | 0 | 0
D.2.5 | Red interior agua caliente | [14 empty] | 0 | 0
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | [14 empty] | 0 | 0
D.3.2 | Red interior | R36 |  |  |  | R25 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  |  |  | 5 | 5
D.3.4 | Cámara de inspeccion | [14 empty] | 0 | 0
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [14 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [14 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [14 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | [14 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [14 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [14 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [14 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [14 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [14 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [14 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [14 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [14 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [14 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [14 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [14 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [6 empty] | F.T.O | [5 empty] | SAT
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [6 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [5 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.C
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R3 | 2025-05-30 |  |  | R12 | 2025-08-01 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R4 | 2025-06-06 |  |  | R13 | 2025-08-14 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R14 | 2025-08-22 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R6 | 2025-06-19 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R7 | 2025-06-27 |  |  | R17 | 2025-09-12 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R8 | 2025-07-04 |  |  | R18 | 2025-09-16 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R20 | 2025-10-03 |  |  | R29 | 2025-12-05
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R30 | 2025-12-12
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R11 | 2025-07-25 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R31 | 2025-12-19
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [26 empty] | MANZANA : | [5 empty] | C
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | 17 | 17
B.1.2 | Excavación | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R7 |  | R8 |  | R26 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
B.1.6 | Enfierradura | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
B.1.7 | Moldajes | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
B.2.2 | Hormigón (G15) | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 17 | 17
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 17 | 17
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 17 | 17
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 17 | 17
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R11 |  | R11 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 17 | 17
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R9 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 17 | 17
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 17 | 17
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias
B.6.EX.1 | Caballete | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | 17 | 17
B.6.EX.2 | Esquineros | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R21 |  | R20 |  | 17 | 17
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior | [34 empty] | 0 | 0
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R16 |  | R16 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R12 |  | R10 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | R30 |  | R,3O |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 17 | 17
C.1.2 | Interior zona seca | [34 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | 17 | 17
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R25 |  | 17 | 17
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | R23 | [19 empty] | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 8 | 8
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R22 |  | R22 |  | 17 | 17
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | 17 | 17
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | 17 | 17
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [34 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | 17 | 17
C.3.3 | Revestimiento zona seca | [34 empty] | 0 | 0
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 | [23 empty] | 6 | 6
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda | [34 empty] | 0 | 0
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 | [23 empty] | 6 | 6
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | 17 | 17
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | R27 |  | R27 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R31 |  | 17 | 17
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | R31 |  | R31 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R30 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | R28 |  | R28 |  | R29 |  | R29 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [34 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [34 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R20 |  | 17 | 17
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [34 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | 17 | 17
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | 17 | 17
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.4.2 | Baño | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.4.3 | Interior | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.4.4 | Exterior cocina | R32 |  | R32 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 17 | 17
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | 17 | 17
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | R32 |  | R32 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 17 | 17
C.10.2 | Cornisas | R32 |  | R32 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 17 | 17
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 17 | 17
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | 17 | 17
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [34 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [34 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R23 |  | R23 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 17 | 17
C.EX.2 | Barrera de humedad | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R20 |  | 17 | 17
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 17 | 17
C.EX.7 | Molduras Ventana | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 17 | 17
C.EX.10 | Numeros Municipales | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [34 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 17 | 17
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 17 | 17
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 17 | 17
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [34 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [34 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [34 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [34 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [34 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [34 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R16 |  | R16 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R27 |  | R27 |  | 17 | 17
D.2.5 | Red interior agua caliente | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R16 |  | R16 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R27 |  | R27 |  | 17 | 17
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 17 | 17
D.3.2 | Red interior | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 17 | 17
D.3.4 | Cámara de inspeccion | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | 17 | 17
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [34 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [34 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [34 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | 17 | 17
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 17 | 17
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos |  |  | R35 | [7 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 | [7 empty] | R35 |  | R35 | [7 empty] | 7 | 7
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 17 | 17
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [34 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 17 | 17
D.5.4 | Calefón | [34 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [34 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [34 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [34 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [34 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [34 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [13 empty] | F.T.O | [12 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [13 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [12 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.D
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R10 | 2025-07-17 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R31 | 2025-12-19
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R11 | 2025-07-25 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R12 | 2025-08-01 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R13 | 2025-08-14 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R14 | 2025-08-22 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R15 | 2025-08-29 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | [7 empty] | R17 | 2025-09-12 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R19 | 2025-09-26 |  |  | R29 | 2025-12-05
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R20 | 2025-10-03 |  |  | R30 | 2025-12-12
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [15 empty] | MANZANA : | [5 empty] | D
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 11 | 11
B.1.2 | Excavación | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R12 |  | R12 |  | R13 |  | 11 | 11
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 11 | 11
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 11 | 11
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | 11 | 11
B.1.6 | Enfierradura | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | 11 | 11
B.1.7 | Moldajes | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | 11 | 11
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | 11 | 11
B.2.2 | Hormigón (G15) | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | 11 | 11
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R25 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | 11 | 11
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) |  |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R27 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | 11 | 11
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R27 |  | R23 |  | R19 |  | R19 |  | R23 |  | R19 |  | R19 |  | R23 |  | R21 |  | R21 |  | R23 |  | 11 | 11
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 11 | 11
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [22 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R26 |  | R26 |  | R19 |  | R19 |  | R26 |  | R19 |  | R19 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 11 | 11
B.6.EX.2 | Esquineros |  |  | R26 |  | R20 |  | R19 |  | R26 |  | R20 |  | R20 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 10 | 10
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R29 |  | R26 |  | R20 |  | R19 |  | R26 |  | R20 |  | R20 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 11 | 11
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R28 |  | R26 |  | R20 |  | R19 |  | R26 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R26 |  | 11 | 11
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior | [22 empty] | 0 | 0
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R29 |  | R25 |  | R20 |  | R19 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | 11 | 11
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm |  |  |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 | [5 empty] | 7 | 7
C.1.2 | Interior zona seca | [22 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  |  |  | R32 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R37 | [5 empty] | 7 | 7
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) |  |  |  |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R37 | [5 empty] | 7 | 7
C.1.3 | Interior zona húmeda | [22 empty] | 0 | 0
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) |  |  |  |  | R33 |  |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 | [5 empty] | 6 | 6
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | [8 empty] | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 7 | 7
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [22 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 |  |  |  |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 7 | 7
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [22 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso | [22 empty] | 0 | 0
C.3.2.1 | Madera |  |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 10 | 10
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  |  |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | 7 | 7
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH |  |  |  |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | 7 | 7
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 |  |  |  |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 7 | 7
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | [8 empty] | R32 |  | R32 |  | R32 | [9 empty] | 3 | 3
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  |  |  | R36 |  |  |  | R36 |  | R36 | [11 empty] | 3 | 3
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [8 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 | [9 empty] | 3 | 3
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R29 |  | R25 |  | R20 |  | R19 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R29 |  | R25 |  | R20 |  | R28 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | 11 | 11
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [22 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [22 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R29 |  | R25 |  | R20 |  | R19 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R29 |  | R25 |  | R20 |  | R19 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R25 |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos | [22 empty] | 0 | 0
C.9.1.1 | Madera | [22 empty] | 0 | 0
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [22 empty] | 0 | 0
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [22 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) |  |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 10 | 10
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) |  |  | R34 |  | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 10 | 10
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal |  |  | R34 |  | R34 | [5 empty] | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 7 | 7
C.9.4.2 | Baño | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4.3 | Interior | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4.4 | Exterior cocina |  |  | R34 |  | R34 | [5 empty] | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 7 | 7
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL |  |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R25 |  | R20 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [22 empty] | 0 | 0
C.10.2 | Cornisas | [22 empty] | 0 | 0
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [22 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R33 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 11 | 11
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [22 empty] | 0 | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [22 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [22 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros |  |  |  |  | R29 |  | R26 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R28 |  | R26 | [5 empty] | 7 | 7
C.EX.2 | Barrera de humedad |  |  |  |  | R20 |  | R20 |  | R26 |  | R20 |  | R20 |  | R24 |  | R24 | [5 empty] | 7 | 7
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [22 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [22 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [22 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [22 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [22 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [22 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [22 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [22 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [22 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [22 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | R28 |  |  |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 8 | 8
D.2.5 | Red interior agua caliente | R28 |  |  |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 8 | 8
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R28 |  | R28 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 | [11 empty] | 6 | 6
D.3.2 | Red interior | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 11 | 11
D.3.4 | Cámara de inspeccion | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 11 | 11
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [22 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [22 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico |  |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 9 | 9
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [22 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [22 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [22 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [22 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [22 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [22 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [22 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [22 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [9 empty] | F.T.O | [7 empty] | SAT
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [9 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.E
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R9 | 2025-07-11 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R31 | 2025-12-19
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R11 | 2025-07-25 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R12 | 2025-08-01 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R13 | 2025-08-14 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R14 | 2025-08-22 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R18 | 2025-09-16 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R19 | 2025-09-26 |  |  | R29 | 2025-12-05
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R20 | 2025-10-03 |  |  | R30 | 2025-12-12
[9 empty] | R21 | 2025-10-10
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [26 empty] | MANZANA : | [5 empty] | E
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.2 | Excavación | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R21 |  | R21 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R21 |  | R21 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 17 | 17
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | 17 | 17
B.1.6 | Enfierradura | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | 17 | 17
B.1.7 | Moldajes | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | 17 | 17
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | 17 | 17
B.2.2 | Hormigón (G15) | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | 17 | 17
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R25 |  | R31 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R25 |  | R31 |  | R25 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R31 |  | R31 |  | R25 |  | R31 |  | R25 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.3 | Hojalatería | [34 empty] | 0 | 0
B.6.3.1 | Canales | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [34 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R26 |  | R32 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.EX.2 | Esquineros | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R27 |  | R37 |  | R37 |  | R21 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R36 |  | R37 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R27 |  | R36 |  | R37 |  | R21 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R36 |  | R37 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R27 |  | R36 |  | R37 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R19 |  | R19 |  | R19 | [5 empty] | 15 | 15
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior | [34 empty] | 0 | 0
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | R27 |  | R36 |  |  |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 12 | 12
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | [10 empty] | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [5 empty] | 9 | 9
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | R32 | [5 empty] | R31 | [5 empty] | R36 |  | R31 |  | R31 |  | R31 | [5 empty] | 9 | 9
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | [10 empty] | R33 | [5 empty] | R31 | [5 empty] | R36 |  | R32 |  | R32 |  | R32 | [5 empty] | 6 | 6
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [34 empty] | 0 | 0
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | 15 | 15
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [34 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | R28 |  | R36 |  | R37 |  | R27 | [5 empty] | R35 |  | R27 |  | R27 |  | R217 | [5 empty] | 11 | 11
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [34 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso | [34 empty] | 0 | 0
C.3.2.1 | Madera | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R27 |  | R34 |  | R27 |  | R22 |  | R22 |  | R26 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 15 | 15
C.3.3 | Revestimiento zona seca | [34 empty] | 0 | 0
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | R33 | [5 empty] | R31 | [5 empty] | R36 |  | R33 |  | R33 |  | R33 | [5 empty] | 9 | 9
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda | [34 empty] | 0 | 0
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | [10 empty] | R33 | [5 empty] | R31 | [7 empty] | R33 |  | R33 |  | R33 | [5 empty] | 5 | 5
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | R28 |  | R36 |  |  |  | R27 | [5 empty] | R35 |  | R27 |  | R27 |  | R27 | [5 empty] | 10 | 10
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | [26 empty] | R35 | [7 empty] | 1 | 1
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  | R37 | [7 empty] | R37 |  |  |  | R37 | [5 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | 8 | 8
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [6 empty] | R37 |  | R37 | [5 empty] | R37 | [5 empty] | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | 8 | 8
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R27 |  | R36 |  | R37 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 15 | 15
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R36 |  | R36 |  | R36 | [5 empty] | R27 |  | R36 |  |  |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 12 | 12
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [34 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [34 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R36 |  | R37 |  | R36 | [5 empty] | R27 |  | R36 |  |  |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R19 |  | R19 |  | R19 | [5 empty] | 12 | 12
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R36 |  | R37 |  | R36 | [5 empty] | R27 |  | R36 |  |  |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R19 |  | R19 |  | R19 | [5 empty] | 12 | 12
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos | [34 empty] | 0 | 0
C.9.1.1 | Madera | [34 empty] | 0 | 0
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [34 empty] | 0 | 0
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [34 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores | [34 empty] | 0 | 0
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 | [5 empty] | 15 | 15
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 | [5 empty] | 15 | 15
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | [34 empty] | 0 | 0
C.9.4.2 | Baño | [34 empty] | 0 | 0
C.9.4.3 | Interior | [34 empty] | 0 | 0
C.9.4.4 | Exterior cocina | [34 empty] | 0 | 0
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | [10 empty] | R33 | [5 empty] | R33 |  |  |  | R33 |  | R33 |  | R18 |  | R18 |  | R18 | [5 empty] | 7 | 7
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [34 empty] | 0 | 0
C.10.2 | Cornisas | [34 empty] | 0 | 0
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [34 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | [34 empty] | 0 | 0
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [34 empty] | 0 | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [34 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [34 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [34 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | R36 |  | R36 |  | R37 |  |  |  | R37 |  | R30 |  | R37 |  | R37 |  | R30 |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R30 |  | R29 |  | R29 | [5 empty] | 14 | 14
C.EX.2 | Barrera de humedad | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R28 |  | R36 |  | R37 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [34 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [34 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [34 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [34 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [34 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [34 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [34 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [34 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [34 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [34 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [34 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R32 |  | R34 |  | R35 |  | R23 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
D.2.5 | Red interior agua caliente | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R32 |  | R34 |  | R35 |  | R23 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 | [5 empty] | 15 | 15
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | 17 | 17
D.3.2 | Red interior | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 17 | 17
D.3.4 | Cámara de inspeccion | [34 empty] | 0 | 0
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [34 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [34 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [34 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R28 |  | R34 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [5 empty] | 15 | 15
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [34 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [34 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [34 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [34 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [34 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [34 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [34 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [34 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [34 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [34 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [34 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [16 empty] | F.T.O | [11 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [15 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [12 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.F
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R7 | 2025-06-27 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R8 | 2025-07-04 |  |  | R17 | 2025-09-12 |  |  | R29 | 2025-12-05
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R18 | 2025-09-16 |  |  | R30 | 2025-12-12
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R31 | 2025-12-19
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R11 | 2025-07-25 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R12 | 2025-08-01 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R13 | 2025-08-14 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R14 | 2025-08-22 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R15 | 2025-08-29 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [17 empty] | MANZANA : | [5 empty] | F
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | T. REV | TOTAL
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R9 |  | R9 |  | R26 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R26 |  | R26 |  | 12 | 12
B.1.2 | Excavación | R9 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R14 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R14 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R21 |  | R12 |  | R13 |  | R10 |  | R10 |  | R13 |  | R13 |  | R10 |  | R12 |  | R13 |  | R13 |  | R12 |  | 12 | 12
B.1.6 | Enfierradura | R21 |  | R12 |  | R13 |  | R10 |  | R10 |  | R13 |  | R13 |  | R10 |  | R12 |  | R13 |  | R13 |  | R12 |  | 11 | 11
B.1.7 | Moldajes | R21 |  | R12 |  | R13 |  | R10 |  | R10 |  | R13 |  | R13 |  | R10 |  | R12 |  | R13 |  | R13 |  | R12 |  | 12 | 12
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R21 |  | R12 |  | R13 |  | R10 |  | R10 |  | R13 |  | R13 |  | R10 |  | R12 |  | R13 |  | R13 |  | R12 |  | 12 | 12
B.2.2 | Hormigón (G15) | R21 |  | R12 |  | R13 |  | R10 |  | R10 |  | R13 |  | R13 |  | R10 |  | R12 |  | R13 |  | R13 |  | R12 |  | 12 | 12
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 10 | 10
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 10 | 10
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 10 | 10
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R29 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R33 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R30 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 12 | 12
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales |  |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  |  |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 10 | 10
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [24 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R35 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R30 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 12 | 12
B.6.EX.2 | Esquineros | R37 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R15 |  | R17 |  | R34 |  | R17 |  | R21 |  | R21 |  | R17 |  | 12 | 12
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R33 |  | R21 |  | R15 |  | R21 |  | R21 |  | R15 |  | R21 |  | R33 |  | R21 |  | R26 |  | R21 |  | R21 |  | 12 | 12
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R33 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R15 |  | 12 | 12
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior | [24 empty] | 0 | 0
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 10 | 10
C.1.2 | Interior zona seca | [24 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 | [7 empty] | R28 |  | R28 |  | 8 | 8
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) |  |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 | [7 empty] | R33 |  | R33 |  | 8 | 8
C.1.3 | Interior zona húmeda | [24 empty] | 0 | 0
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) |  |  | R28 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R28 |  | R28 | [7 empty] | R28 |  | R28 |  | 8 | 8
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 |  |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 10 | 10
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [24 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 |  |  | R25 |  | R25 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R26 | [7 empty] | R25 |  | R25 |  | 8 | 8
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [20 empty] | R25 |  |  |  | 1 | 1
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso | [24 empty] | 0 | 0
C.3.2.1 | Madera |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 10 | 10
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | [24 empty] | 0 | 0
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH |  |  | R26 | [21 empty] | 1 | 1
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 |  |  | R25 |  | R25 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R26 | [7 empty] | R25 |  | R25 |  | 8 | 8
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) |  |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | R32 |  | R32 | [7 empty] | R34 |  | R34 |  | 8 | 8
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R37 | [7 empty] | R36 |  | R36 |  | 8 | 8
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) |  |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R35 |  | R34 |  | R34 | [7 empty] | R35 |  | R35 |  | 8 | 8
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [24 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [24 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R33 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 12 | 12
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | [6 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 | [13 empty] | 3 | 3
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [6 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 | [13 empty] | 3 | 3
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [24 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) |  |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [7 empty] | R34 |  | R34 |  | 8 | 8
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) |  |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [7 empty] | R34 |  | R34 |  | 8 | 8
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal |  |  | R34 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [7 empty] | R34 |  | R34 |  | 8 | 8
C.9.4.2 | Baño | [6 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 | [13 empty] | 3 | 3
C.9.4.3 | Interior | [6 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 | [13 empty] | 3 | 3
C.9.4.4 | Exterior cocina |  |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [7 empty] | R34 |  | R34 |  | 7 | 7
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | R33 |  | R15 |  | R15 |  | R16 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R33 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R15 |  | 12 | 12
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos |  |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R37 | [7 empty] | R37 |  | R37 |  | 8 | 8
C.10.2 | Cornisas |  |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R37 | [7 empty] | R37 |  | R37 |  | 8 | 8
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo |  |  |  |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [7 empty] | R37 |  | R37 |  | 7 | 7
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R34 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R34 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 12 | 12
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [24 empty] | 0 | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [24 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros | [24 empty] | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [24 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros |  |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 | [7 empty] | R26 |  | R26 |  | 8 | 8
C.EX.2 | Barrera de humedad | R34 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R34 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 12 | 12
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta |  |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R37 |  | R37 | [7 empty] | R37 |  | R37 |  | 8 | 8
C.EX.7 | Molduras Ventana |  |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R37 | [7 empty] | R37 |  | R37 |  | 8 | 8
C.EX.10 | Numeros Municipales | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [24 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [24 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [24 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [24 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [24 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [24 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [24 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [24 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [24 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [24 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
D.2.5 | Red interior agua caliente |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R28 |  | R28 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | 12 | 12
D.3.2 | Red interior | R16 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
D.3.4 | Cámara de inspeccion | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 12 | 12
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico |  |  | R24 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 | [7 empty] | R28 |  | R24 |  | 8 | 8
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [24 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [24 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [24 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [24 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [24 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [24 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [9 empty] | F.T.O | [8 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [9 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [8 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.G
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R2 | 2025-05-20 |  |  | R11 | 2025-07-25 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R31 | 2025-12-19
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R3 | 2025-05-30 |  |  | R12 | 2025-08-01 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R4 | 2025-06-06 |  |  | R13 | 2025-08-14 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R14 | 2025-08-22 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R6 | 2025-06-19 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R7 | 2025-06-27 |  |  | R17 | 2025-09-12 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | [7 empty] | R8 | 2025-07-04 |  |  | R19 | 2025-09-26 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R20 | 2025-10-03 |  |  | R29 | 2025-12-05
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R30 | 2025-12-12
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [35 empty] | MANZANA : | [5 empty] | G
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles |  |  |  |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.2 | Excavación |  |  |  |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.3 | Emplantillado (G5) |  |  |  |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) |  |  |  |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) |  |  |  |  | R4 |  | R4 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.6 | Enfierradura |  |  |  |  | R4 |  | R4 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.1.7 | Moldajes |  |  |  |  | R4 |  | R4 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts |  |  |  |  | R4 |  | R4 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.2.2 | Hormigón (G15) |  |  |  |  | R4 |  | R4 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R4 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | [6 empty] | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | 18 | 18
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | [6 empty] | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | 18 | 18
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | [6 empty] | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | 18 | 18
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | [6 empty] | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | 18 | 18
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | [6 empty] | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | 18 | 18
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | [6 empty] | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R11 |  | 18 | 18
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [6 empty] | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R10 |  | R36 |  | 18 | 18
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [42 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | [6 empty] | R9 |  | R9 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R21 |  | 18 | 18
B.6.EX.2 | Esquineros | [6 empty] | R15 |  | R24 |  | R15 |  | R24 |  | R24 |  | R15 |  | R15 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R15 |  | R15 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R15 |  | 18 | 18
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | [6 empty] | R15 |  | R26 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R21 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R5 |  | R15 |  | 18 | 18
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | [6 empty] | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R10 |  | 18 | 18
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R7 |  | R7 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R19 |  | 18 | 18
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R34 |  | R30 |  | 18 | 18
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R6 |  | R34 |  | 18 | 18
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R6 |  | R34 |  | 18 | 18
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R12 |  |  |  | 17 | 17
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R12 |  | R37 |  | 18 | 18
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 18 | 18
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R5 |  | R26 |  | 18 | 18
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [42 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | [6 empty] | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R8 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R10 |  | 18 | 18
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | [6 empty] | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R6 |  | R34 |  | 18 | 18
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | [6 empty] | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R6 |  |  |  | 17 | 17
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R5 |  | R26 |  | 18 | 18
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | [6 empty] | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R9 |  |  |  | 17 | 17
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | [6 empty] | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R12 |  |  |  | 17 | 17
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [6 empty] | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R.28 |  | R.28 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R9 |  |  |  | 17 | 17
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R21 |  | R12 |  | R12 |  | R15 |  | R12 |  | R12 |  | R6 |  | R19 |  | 18 | 18
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R21 |  | R12 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R6 |  | R19 |  | 18 | 18
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R21 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R26 |  | R6 |  | R19 |  | 18 | 18
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | [6 empty] | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R21 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R6 |  | R19 |  | 18 | 18
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | [6 empty] | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R9 |  |  |  | 17 | 17
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [6 empty] | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R29 |  | R29 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R9 |  |  |  | 17 | 17
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [38 empty] | R9 |  |  |  | 1 | 1
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | [6 empty] | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R9 |  | R29 |  | 18 | 18
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | [6 empty] | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R9 |  | R34 |  | 18 | 18
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R34 |  | R34 |  | R9 |  | R34 |  | 18 | 18
C.9.4.2 | Baño | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 | [5 empty] | R9 |  |  |  | 15 | 15
C.9.4.3 | Interior | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 | [5 empty] | R9 |  |  |  | 15 | 15
C.9.4.4 | Exterior cocina | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 | [5 empty] | R9 |  | R34 |  | 16 | 16
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | [6 empty] | R9 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R25 |  | 18 | 18
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [6 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R30 |  | R30 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R12 |  |  |  | 17 | 17
C.10.2 | Cornisas | [6 empty] | R30 |  | R37 |  | R30 |  | R30 |  | R37 |  | R37 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R12 |  |  |  | 17 | 17
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [6 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R16 |  |  |  | 17 | 17
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | [6 empty] | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R16 |  | R27 |  | 18 | 18
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [42 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [42 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [42 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | [6 empty] | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R7 |  | R26 |  | 18 | 18
C.EX.2 | Barrera de humedad | [6 empty] | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R7 |  | R16 |  | 18 | 18
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [38 empty] | R35 |  |  |  | 1 | 1
C.EX.6 | Molduras Puerta | [6 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  |  |  | 17 | 17
C.EX.7 | Molduras Ventana | [6 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  |  |  | 17 | 17
C.EX.10 | Numeros Municipales | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [42 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [6 empty] | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 | [5 empty] | 16 | 16
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [6 empty] | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R13 |  |  |  | 17 | 17
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [6 empty] | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R13 |  |  |  | 17 | 17
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [38 empty] | R13 |  |  |  | 1 | 1
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [38 empty] | R13 |  |  |  | 1 | 1
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [42 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [42 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [42 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [42 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | [6 empty] | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R5 |  | R15 |  | 18 | 18
D.2.5 | Red interior agua caliente | [6 empty] | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R5 |  | R15 |  | 18 | 18
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | [20 empty] | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 11 | 11
D.3.2 | Red interior |  |  |  |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R3 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2 |  | 19 | 19
D.3.4 | Cámara de inspeccion | [6 empty] | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R36 |  | R36 |  | 18 | 18
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [42 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
D.4.4 | Puesta a tierra | [42 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | [6 empty] | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R5 |  | R12 |  | 18 | 18
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [6 empty] | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R16 |  |  |  | 17 | 17
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [26 empty] | R33 | [5 empty] | R33 |  | R33 |  |  |  | R16 |  |  |  | 4 | 4
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [6 empty] | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R16 |  |  |  | 17 | 17
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [42 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [6 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R13 |  |  |  | 17 | 17
D.5.4 | Calefón | [38 empty] | R13 |  |  |  | 1 | 1
D.5.5 | Nicho para cilindros | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [38 empty] | R13 |  |  |  | 1 | 1
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [38 empty] | R16 |  |  |  | 1 | 1
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [42 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [42 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [16 empty] | F.T.O | [17 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [15 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [18 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.H
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R4 | 2025-06-06 |  |  | R15 | 2025-08-29 |  |  | R29 | 2025-12-05
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R30 | 2025-12-12
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R7 | 2025-06-27 |  |  | R20 | 2025-10-03 |  |  | R31 | 2025-12-19
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R8 | 2025-07-04 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R32 | 2025-12-24
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R33 | 2025-12-31
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R34 | 2026-01-09
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R11 | 2025-07-25 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R35 | 2026-01-16
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R12 | 2025-08-01 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R36 | 2026-01-23
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R13 | 2025-08-14 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R37 | 2026-01-30
[9 empty] | R14 | 2025-08-22 |  |  | R28 | 2025-11-28
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [11 empty] | MANZANA : | [5 empty] | H
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | 9 | 9
B.1.2 | Excavación | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | 9 | 9
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | 9 | 9
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | 9 | 9
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R7 |  | 9 | 9
B.1.6 | Enfierradura | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R7 |  | 9 | 9
B.1.7 | Moldajes | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R7 |  | 9 | 9
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R7 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R7 |  | R7 |  | 9 | 9
B.2.2 | Hormigón (G15) | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R7 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R7 |  | R7 |  | 9 | 9
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R11 |  | R11 |  | 9 | 9
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [18 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [18 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 9 | 9
B.6.EX.2 | Esquineros | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 9 | 9
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R14 |  | R14 |  | 9 | 9
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R12 |  | R12 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 9 | 9
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 9 | 9
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 9 | 9
C.1.2 | Interior zona seca | [18 empty] | 0 | 0
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | R29 |  | R28 |  | R29 |  | R29 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 9 | 9
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 9 | 9
C.1.3 | Interior zona húmeda | [18 empty] | 0 | 0
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [18 empty] | 0 | 0
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 9 | 9
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [18 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 9 | 9
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R30 | [11 empty] | 4 | 4
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R11 |  | R11 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | 9 | 9
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [11 empty] | 4 | 4
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 9 | 9
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 9 | 9
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R28 |  | R28 | [5 empty] | R29 |  | 7 | 7
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | R31 |  | R31 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R25 |  | R16 |  | R16 |  | 9 | 9
C.8.2 | Revestimiento | [18 empty] | 0 | 0
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | 9 | 9
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [18 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [18 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R25 |  | R21 |  | R21 |  | 9 | 9
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R25 |  | R16 |  | R16 |  | 9 | 9
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [18 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R32 |  | R32 |  | 9 | 9
C.9.4.2 | Baño | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R32 |  | R32 |  | 9 | 9
C.9.4.3 | Interior | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.9.4.4 | Exterior cocina | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | R33 |  | R14 |  | R10 |  | R10 |  | R9 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R11 |  | 9 | 9
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.10.2 | Cornisas | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | 9 | 9
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 9 | 9
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 9 | 9
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [18 empty] | 0 | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [18 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [18 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros | [18 empty] | 0 | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [18 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [18 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [18 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 9 | 9
C.EX.2 | Barrera de humedad | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | 9 | 9
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | 9 | 9
C.EX.7 | Molduras Ventana | R33 |  | R33 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R32 |  | R32 |  | 9 | 9
C.EX.10 | Numeros Municipales | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [18 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [18 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [18 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [18 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [18 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [18 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [18 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [18 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [18 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [18 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [18 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [18 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [18 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [18 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [18 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 9 | 9
D.2.5 | Red interior agua caliente | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 9 | 9
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R30 |  | R30 |  | R15 |  | R15 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 9 | 9
D.3.2 | Red interior | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R6 |  | 9 | 9
D.3.4 | Cámara de inspeccion | R36 |  | R36 |  | R16 |  | R16 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 9 | 9
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [18 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [18 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [18 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R16 |  | R16 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 9 | 9
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [18 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [10 empty] | R37 |  | R37 | [5 empty] | 2 | 2
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [18 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [18 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [18 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [18 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [18 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [18 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [18 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [18 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [18 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [5 empty] | F.T.O | [6 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [5 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [6 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.I
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R4 | 2025-06-06 |  |  | R14 | 2025-08-22 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R35 | 2026-01-16
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R15 | 2025-08-29 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R36 | 2026-01-23
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R6 | 2025-06-19 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R37 | 2026-01-30
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R7 | 2025-06-27 |  |  | R17 | 2025-09-12 |  |  | R28 | 2025-11-28
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R8 | 2025-07-04 |  |  | R18 | 2025-09-16 |  |  | R29 | 2025-12-05
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R20 | 2025-10-03 |  |  | R30 | 2025-12-12
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R10 | 2025-07-17 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R31 | 2025-12-19
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R11 | 2025-07-25 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R32 | 2025-12-24
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R12 | 2025-08-01 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R33 | 2025-12-31
[9 empty] | R13 | 2025-08-14 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R34 | 2026-01-09
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [17 empty] | MANZANA : | [5 empty] | I
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | 12 | 12
B.1.2 | Excavación | R6 |  | R6 |  | R26 |  | R26 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | 12 | 12
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R6 |  | R6 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R25 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | 12 | 12
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R6 |  | R6 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R26 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | 12 | 12
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R8 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R16 |  | R9 |  | R8 |  | R11 |  | R11 |  | 12 | 12
B.1.6 | Enfierradura | R8 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R16 |  | R9 |  | R8 |  | R7 |  | R7 |  | 12 | 12
B.1.7 | Moldajes | R8 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R7 |  | R16 |  | R9 |  | R8 |  | R7 |  | R7 |  | 12 | 12
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R8 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R8 |  | R16 |  | R9 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | 12 | 12
B.2.2 | Hormigón (G15) | R8 |  | R8 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R8 |  | R16 |  | R9 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | 12 | 12
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R25 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R26 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 12 | 12
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R29 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R11 |  | R11 |  | R11 |  | R29 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 12 | 12
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R31 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R34 |  | R15 |  | R15 |  | R12 |  | R12 |  | 12 | 12
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [24 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [24 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | [8 empty] | R10 |  | R10 |  | R10 |  | R34 | [9 empty] | 4 | 4
B.6.EX.2 | Esquineros | R37 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 11 | 11
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R37 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 11 | 11
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R37 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R26 |  | R10 |  | R10 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 11 | 11
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R31 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  |  |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 11 | 11
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 | 0 | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 10 | 10
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  | R23 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  |  |  | R22 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | 10 | 10
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) |  |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  |  |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | 10 | 10
C.1.3 | Interior zona húmeda | [24 empty] | 0 | 0
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 | [5 empty] | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 9 | 9
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [24 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 |  |  | R20 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  |  |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | 10 | 10
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [22 empty] | R25 |  | 1 | 1
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R34 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R34 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 12 | 12
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  | R24 |  | R23 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  |  |  | R22 |  | R23 |  | R23 |  | R24 |  | 10 | 10
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH |  |  | R24 |  | R24 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  | R22 |  |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 10 | 10
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 |  |  | R20 |  | R21 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  |  |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | 10 | 10
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R29 |  | R31 |  | R31 |  |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 10 | 10
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 |  | R35 |  | R36 |  | R35 |  | 10 | 10
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) |  |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 10 | 10
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R31 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  |  |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 11 | 11
C.8.2 | Revestimiento | [24 empty] | 0 | 0
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R31 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  |  |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 11 | 11
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [24 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [24 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R31 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 11 | 11
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R31 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  |  |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 11 | 11
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | [10 empty] | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 3 | 3
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [10 empty] | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 3 | 3
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [24 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) |  |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 10 | 10
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) |  |  | R29 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 10 | 10
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | [6 empty] | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R34 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 5 | 5
C.9.4.2 | Baño | [10 empty] | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 3 | 3
C.9.4.3 | Interior | [10 empty] | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 3 | 3
C.9.4.4 | Exterior cocina | [6 empty] | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R34 |  |  |  | R35 | [7 empty] | 5 | 5
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL |  |  | R9 |  | R15 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [24 empty] | 0 | 0
C.10.2 | Cornisas | [24 empty] | 0 | 0
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [24 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R34 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [24 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [24 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R20 |  |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
C.EX.2 | Barrera de humedad | R32 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 11 | 11
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [24 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [24 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [24 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 10 | 10
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [24 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [24 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [24 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [24 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [24 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [24 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría |  |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  |  |  | R13 |  | R13 |  | R14 |  | R14 |  | 10 | 10
D.2.5 | Red interior agua caliente |  |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  | R13 |  |  |  | R13 |  | R13 |  | R14 |  | R14 |  | 10 | 10
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R30 |  | R30 |  | R25 |  | R25 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R15 |  | R15 |  | R30 |  | R30 |  | 12 | 12
D.3.2 | Red interior | R8 |  | R6 |  | R10 |  | R10 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R16 |  | R8 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | 12 | 12
D.3.4 | Cámara de inspeccion |  |  |  |  | R17 |  | R17 | [9 empty] | R16 |  | R16 | [5 empty] | 4 | 4
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R35 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R13 |  | R13 |  | R35 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 12 | 12
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [24 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [24 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [24 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [24 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [24 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [24 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [7 empty] | F.T.O | [6 empty] | S.A.T
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [6 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.J
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R14 | 2025-08-22 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R31 | 2025-12-19
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R15 | 2025-08-29 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R32 | 2025-12-24
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R16 | 2025-09-05 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R33 | 2025-12-31
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R17 | 2025-09-12 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R34 | 2026-01-09
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R18 | 2025-09-16 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R35 | 2026-01-16
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R19 | 2025-09-26 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R36 | 2026-01-23
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | [7 empty] | R20 | 2025-10-03 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R37 | 2026-01-30
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R21 | 2025-10-09 |  |  | R29 | 2025-12-05
CODIGO | 182948 | [11 empty] | R30 | 2025-12-12
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [26 empty] | MANZANA : | [5 empty] | J
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 21 | 21
B.1.2 | Excavación | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 21 | 21
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R15 |  | R15 |  | 21 | 21
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R15 |  | R15 |  | 21 | 21
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 21 | 21
B.1.6 | Enfierradura | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 21 | 21
B.1.7 | Moldajes | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 21 | 21
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 21 | 21
B.2.2 | Hormigón (G15) | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R20 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R26 |  | R23 |  | R23 |  | R21 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | 21 | 21
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R30 |  | R30 |  | R29 |  | R30 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 21 | 21
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 19 | 19
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 19 | 19
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 19 | 19
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R29 |  | R21 |  | R21 |  | R21+ |  | 20 | 20
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | 20 | 20
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [42 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [42 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R27 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R32 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 20 | 20
B.6.EX.2 | Esquineros | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R27 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | 20 | 20
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R34 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | 20 | 20
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R27 |  | R27 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R26 |  | R21 |  | R21 |  | 20 | 20
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R24 |  | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R27 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R22 |  | R21 |  | R21 |  | 20 | 20
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [11 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 15 | 15
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R31 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R37 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | 16 | 16
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | R33 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R37 |  | R33 |  | R33 |  | R32 |  | 16 | 16
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 13 | 13
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 | [9 empty] | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 17 | 17
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [42 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R27 |  | R34 |  | R27 |  | R27 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 20 | 20
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [40 empty] | R29 |  | 1 | 1
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R37 |  | R37 |  |  |  | R37 |  | R27 |  | R27 |  | R28 |  | 20 | 20
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R37 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 16 | 16
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R33 |  | R33 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R33 |  | 13 | 13
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R27 |  | R27 |  | R34 |  | R27 |  | R27 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 20 | 20
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  |  |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | 16 | 16
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | R35 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R36 | [7 empty] | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  |  |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 17 | 17
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R35 | [9 empty] | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R35 | [9 empty] | R36 |  | R36 |  | R36 |  | 13 | 13
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R25 |  | R23 |  | R23 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R22 |  | R22 |  | R25 |  | 20 | 20
C.8.2 | Revestimiento | [42 empty] | 0 | 0
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R25 |  | R23 |  | R23 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | 20 | 20
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [42 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [42 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R25 |  | R23 |  | R23 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | R26 |  | R26 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | 20 | 20
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | R25 |  | R23 |  | R23 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R34 |  | R34 |  | R26 |  | R26 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R30 |  | R22 |  | R22 |  | R21 |  | 20 | 20
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | R35 | [41 empty] | 1 | 1
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | R35 | [41 empty] | 1 | 1
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [42 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 16 | 16
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 16 | 16
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | R34 | [17 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 12 | 12
C.9.4.2 | Baño | R35 | [41 empty] | 1 | 1
C.9.4.3 | Interior | R35 | [41 empty] | 1 | 1
C.9.4.4 | Exterior cocina | R34 | [17 empty] | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 12 | 12
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  |  |  | R33 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 20 | 20
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [27 empty] | R36 | [5 empty] | 6 | 6
C.10.2 | Cornisas | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [27 empty] | R36 | [5 empty] | 6 | 6
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [42 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R35 |  |  |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | 16 | 16
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [42 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [42 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [42 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [42 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [42 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R34 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R36 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 16 | 16
C.EX.2 | Barrera de humedad | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 | [5 empty] | R25 |  | R25 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R30 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 18 | 18
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [27 empty] | R36 | [5 empty] | 6 | 6
C.EX.7 | Molduras Ventana | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 | [27 empty] | R36 | [5 empty] | 6 | 6
C.EX.10 | Numeros Municipales | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [42 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [42 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [42 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [42 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [42 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [42 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [42 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [42 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [42 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [42 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [42 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R28 |  | R28 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R33 |  | R33 |  |  |  | R33 |  | R30 |  | R33 |  | R33 |  | 16 | 16
D.2.5 | Red interior agua caliente | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 | [9 empty] | R28 |  | R28 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R33 |  | R33 |  |  |  | R33 |  | R30 |  | R33 |  | R33 |  | 16 | 16
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | [18 empty] | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 12 | 12
D.3.2 | Red interior | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R18 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R25 |  | R19 |  | R19 |  | R19 |  | R197 |  | 21 | 21
D.3.4 | Cámara de inspeccion | [42 empty] | 0 | 0
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [42 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [42 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [42 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R34 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R28 |  | R33 |  | R33 |  |  |  | R33 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | 20 | 20
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [42 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [42 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [42 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [42 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [42 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [42 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [42 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [42 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [42 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [42 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [42 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL | [16 empty] | F.T.O | [11 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [15 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [12 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.K
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO | [25 empty] | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R4 | 2025-06-06 |  |  | R10 | 2025-07-17 |  |  | R16 | 2025-09-05 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R30 | 2025-12-12 |  |  | R37 | 2026-01-30
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R11 | 2025-07-25 |  |  | R17 | 2025-09-12 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R31 | 2025-12-19
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R6 | 2026-06-19 |  |  | R12 | 2025-08-01 |  |  | R19 | 2025-09-26 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R32 | 2025-12-24
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R7 | 2025-06-27 |  |  | R13 | 2025-08-14 |  |  | R21 | 2025-10-10 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R33 | 2025-12-31
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R8 | 2025-07-04 |  |  | R14 | 2025-08-22 |  |  | R22 | 2025-10-17 |  |  | R28 | 2025-11-28 |  |  | R34 | 2026-01-09
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R9 | 2025-07-11 |  |  | R15 | 2025-08-29 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R29 | 2025-12-05 |  |  | R35 | 2026-01-16
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA
CODIGO | 182948
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [17 empty] | MANZANA : | [5 empty] | K
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | 12 | 12
B.1.2 | Excavación | R6 |  | R6 |  | R7 |  | R7 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R9 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | 12 | 12
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R26 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | 12 | 12
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R9 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | 12 | 12
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.1.6 | Enfierradura | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.1.7 | Moldajes | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.2.2 | Hormigón (G15) | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R5 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  | 12 | 12
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R26 |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R6 |  | R6 |  | R6 |  | R26 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 12 | 12
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  |  |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 10 | 10
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) |  |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  |  |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 10 | 10
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  |  |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 10 | 10
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R29 |  | R12 |  | R15 |  | R15 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R29 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | R12 |  | 12 | 12
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R34 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  | R36 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | 12 | 12
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [24 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [24 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R34 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R8 |  | R8 |  | R8 |  |  |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | 11 | 11
B.6.EX.2 | Esquineros |  |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero |  |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R10 |  | R10 |  | R10 |  |  |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento |  |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R9 |  | R9 |  | R9 |  |  |  | R14 |  | R14 |  | R15 |  | R15 |  | 10 | 10
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H |  |  | R14 |  | R16 |  | R16 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R19 |  | R19 |  | R16 |  | R16 |  | 10 | 10
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm |  |  | R30 |  | R30 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R34 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  | 10 | 10
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  | R25 |  | R24 |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) |  |  | R25 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R26 |  |  |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) |  |  | R26 |  | R26 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  |  |  | R28 |  | R28 |  |  |  | R26 |  | 9 | 9
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R36 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  |  |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | R27 |  | 11 | 11
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [24 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 |  |  | R22 |  | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 10 | 10
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [24 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R34 |  | R14 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R21 |  | R34 |  | R21 |  | R21 |  | R14 |  | R14 |  | 12 | 12
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm |  |  | R25 |  | R24 |  | R25 |  | R30 |  | R30 |  | R30 |  |  |  | R30 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH |  |  | R25 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  | R26 |  |  |  | R26 |  | R26 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 |  |  | R22 |  | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 10 | 10
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) |  |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 | [11 empty] | 5 | 5
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R33 |  | R33 |  |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 10 | 10
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) |  |  | R28 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  |  |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | R28 |  | 10 | 10
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros |  |  | R14 |  | R16 |  | R16 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R19 |  | R19 |  | R16 |  | R16 |  | 10 | 10
C.8.2 | Revestimiento | [24 empty] | 0 | 0
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm |  |  | R14 |  | R16 |  | R16 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R19 |  | R19 |  | R16 |  | R16 |  | 10 | 10
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [24 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [24 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) |  |  | R14 |  | R21 |  | R21 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R19 |  | R19 |  | R21 |  | R21 |  | 10 | 10
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) |  |  | R14 |  | R16 |  | R16 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R19 |  | R19 |  | R16 |  | R16 |  | 10 | 10
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 | [7 empty] | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 8 | 8
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 | [7 empty] | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 8 | 8
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [24 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 10 | 10
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  |  |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | R29 |  | 10 | 10
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 10 | 10
C.9.4.2 | Baño |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 10 | 10
C.9.4.3 | Interior |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 10 | 10
C.9.4.4 | Exterior cocina |  |  | R30 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 10 | 10
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL |  |  | R14 |  | R11 |  | R11 |  | R9 |  | R14 |  | R14 |  |  |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | R14 |  | 10 | 10
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos |  |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 10 | 10
C.10.2 | Cornisas |  |  | R32 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 10 | 10
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [24 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) |  |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  |  |  | R27 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | 10 | 10
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [24 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [24 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [24 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros |  |  | R25 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  |  |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 10 | 10
C.EX.2 | Barrera de humedad |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  |  |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | R17 |  | 10 | 10
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana |  |  | R33 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  |  |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 10 | 10
C.EX.10 | Numeros Municipales | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [24 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [24 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [24 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [24 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [24 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [24 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [24 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [24 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [24 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [24 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [24 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría |  |  | R13 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R13 |  | 10 | 10
D.2.5 | Red interior agua caliente |  |  | R13 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  |  |  | R15 |  | R15 |  | R15 |  | R13 |  | 10 | 10
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD |  |  |  |  | R33 |  | R33 | [9 empty] | R25 |  | R25 | [5 empty] | 4 | 4
D.3.2 | Red interior | R10 |  | R7 |  | R10 |  | R10 |  | R4 |  | R4 |  | R4 |  | R16 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | R7 |  | 12 | 12
D.3.4 | Cámara de inspeccion | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R17 |  | R17 |  | R36 |  | R36 |  | 12 | 12
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [24 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R35 |  | R14 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  | R16 |  |  |  | R16 |  | R16 |  | R14 |  | R14 |  | 11 | 11
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos |  |  | R37 | [5 empty] | R37 |  | R37 | [13 empty] | 3 | 3
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [24 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [24 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [24 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [24 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [24 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [24 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [24 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [24 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [8 empty] | F.T.O | [8 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [8 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [6 empty] | OBED CEA LONCONADO

## MANZ.L
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | R4 | 2025-05-06 |  |  | R23 | 2025-10-24 |  |  | R33 | 2025-12-31
COMUNA | RENAICO | [7 empty] | R5 | 2025-06-13 |  |  | R24 | 2025-10-30 |  |  | R34 | 2026-01-09
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A | [7 empty] | R7 | 2025-06-27 |  |  | R25 | 2025-11-07 |  |  | R35 | 2026-01-16
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON | [7 empty] | R10 | 2025-07-17 |  |  | R26 | 2025-11-14 |  |  | R36 | 2026-01-23
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO | [7 empty] | R11 | 2025-05-25 |  |  | R27 | 2025-11-21 |  |  | R37 | 2026-01-30
E.P. | PLAN SOCIAL | [7 empty] | R12 | 2025-05-01 |  |  | R28 | 2025-11-28
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO | VERSION |  |  |  | 1.0 |  |  | R15 | 2025-08-29 |  |  | R29 | 2025-12-05
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | R16 | 2025-09-05 |  |  | R30 | 2025-12-12
CODIGO | 182948 | [7 empty] | R21 | 2025-10-10 |  |  | R31 | 2025-12-19
[9 empty] | R22 | 2025-10-17 |  |  | R32 | 2025-12-24
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
|  | VIVIENDA LOTE Nº | [15 empty] | MANZANA : | [5 empty] | L
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R23 |  | R4 |  | R4 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | 11 | 11
B.1.2 | Excavación | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R4 |  | R4 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | 11 | 11
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | 11 | 11
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R23 |  | R23 |  | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R5 |  | R5 |  | R15 |  | R15 |  | R23 |  | R23 |  | 11 | 11
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R16 |  | R16 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.1.6 | Enfierradura | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R16 |  | R16 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.1.7 | Moldajes | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R16 |  | R16 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R16 |  | R16 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.2.2 | Hormigón (G15) | R24 |  | R24 |  | R24 |  | R25 |  | R25 |  | R5 |  | R5 |  | R16 |  | R16 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural | R33 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R7 |  | R33 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R7 |  |  |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R7 |  |  |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  |  | R31 |  | R33 |  | R31 |  | R31 |  | R11 |  |  |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 9 | 9
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | R29 |  | R31 |  | R34 |  | R31 |  | R31 |  | R11 |  | R29 |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 11 | 11
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) | R29 |  | R31 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R10 |  | R29 |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 11 | 11
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales | [22 empty] | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias | [22 empty] | 0 | 0
B.6.EX.1 | Caballete | R29 | [9 empty] | R10 |  | R29 |  | R35 |  | R35 |  | R34 |  | R34 |  | 7 | 7
B.6.EX.2 | Esquineros |  |  | R37 |  | R37 | [5 empty] | R15 |  |  |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 7 | 7
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero |  |  | R37 |  | R36 | [5 empty] | R10 |  |  |  | R37 |  | R37 |  | R31 |  | R31 |  | 7 | 7
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento | R29 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R10 |  | R29 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | R31 |  | 11 | 11
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H | R29 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R16 |  | R29 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 11 | 11
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm | [22 empty] | 0 | 0
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm | R37 | [11 empty] | R37 | [9 empty] | 2 | 2
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) | [22 empty] | 0 | 0
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [22 empty] | 0 | 0
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  | R37 |  |  |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | 10 | 10
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 | [22 empty] | 0 | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | R36 | [11 empty] | R36 | [9 empty] | 2 | 2
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 | [22 empty] | 0 | 0
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera | R35 |  | R34 |  | R34 |  | R34 |  | R35 |  | R27 |  | R35 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 11 | 11
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm | R37 | [11 empty] | R37 | [9 empty] | 2 | 2
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH | [22 empty] | 0 | 0
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 | R36 | [11 empty] | R36 | [9 empty] | 2 | 2
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) | [10 empty] | R25 | [11 empty] | 1 | 1
C.5.4 | Piso Flotante 6mm | [22 empty] | 0 | 0
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [22 empty] | 0 | 0
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros | R29 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R16 |  | R29 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 11 | 11
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm | R29 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R16 |  | R29 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 11 | 11
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [22 empty] | 0 | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) | [22 empty] | 0 | 0
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) | R29 | [9 empty] | R25 |  | R29 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 7 | 7
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | [10 empty] | R16 |  |  |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 5 | 5
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera | [22 empty] | 0 | 0
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [22 empty] | 0 | 0
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [22 empty] | 0 | 0
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | [22 empty] | 0 | 0
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4.2 | Baño | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4.3 | Interior | [22 empty] | 0 | 0
C.9.4.4 | Exterior cocina | [22 empty] | 0 | 0
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL | R33 | [9 empty] | R11 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | 7 | 7
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [22 empty] | 0 | 0
C.10.2 | Cornisas | [22 empty] | 0 | 0
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [22 empty] | 0 | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | R34 | [9 empty] | R35 |  | R33 |  | R33 |  | R33 |  | R35 |  | R35 |  | 7 | 7
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [22 empty] | 0 | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [22 empty] | 0 | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [22 empty] | 0 | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros | R37 | [11 empty] | R37 | [9 empty] | 2 | 2
C.EX.2 | Barrera de humedad | R32 |  | R36 |  | R36 |  | R35 |  | R35 |  | R35 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | R32 |  | 11 | 11
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [22 empty] | 0 | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC | [22 empty] | 0 | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [22 empty] | 0 | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.4 | Tina | [22 empty] | 0 | 0
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.6 | Lavadero | [22 empty] | 0 | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [22 empty] | 0 | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [22 empty] | 0 | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [22 empty] | 0 | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [22 empty] | 0 | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [22 empty] | 0 | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [22 empty] | 0 | 0
D.2.4 | Red interior agua fría | [10 empty] | R16 | [7 empty] | R36 |  | R36 |  | 3 | 3
D.2.5 | Red interior agua caliente | [10 empty] | R16 | [7 empty] | R36 |  | R36 |  | 3 | 3
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | [14 empty] | R33 |  | R33 | [5 empty] | 2 | 2
D.3.2 | Red interior | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R25 |  | R4 |  | R4 |  | R21 |  | R21 |  | R25 |  | R25 |  | 11 | 11
D.3.4 | Cámara de inspeccion | [22 empty] | 0 | 0
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [22 empty] | 0 | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [22 empty] | 0 | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | R37 |  | R36 |  | R36 |  | R36 |  | R37 |  | R37 |  | R35 |  | R36 |  | R37 |  | R36 |  | R36 |  | 11 | 11
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [22 empty] | 0 | 0
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [22 empty] | 0 | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [22 empty] | 0 | 0
D.5.4 | Calefón | [22 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [22 empty] | 0 | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [22 empty] | 0 | 0
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [22 empty] | 0 | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [22 empty] | 0 | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [22 empty] | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL | [9 empty] | F.T.O | [7 empty] | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO | [9 empty] | MAURICIO DIAZ BARRA | [7 empty] | OBED CEA LONCONADO

## SALA MULTIUSO
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  |  | 2025-11-05 | R16 | 2025-09-05
COMUNA | RENAICO |  |  |  |  | R17 | 2025-09-12
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  |  | 1.0
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA
CODIGO | 182948
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN
SALA MULTIUSO
|  | 1 |  | T. REV | TOTAL
B | OBRA GRUESA | AT | RV
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | R16 |  | 1
B.1.2 | Excavación | R16 |  | 1
B.1.3 | Emplantillado (G5) | R16 |  | 1
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) | R16 |  | 1
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) | R17 |  | 1
B.1.6 | Enfierradura | R17 |  | 1
B.1.7 | Moldajes | R17 |  | 1
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | R17 |  | 1
B.2.2 | Hormigón (G-17) | R17 |  | 1
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3 | Madera
B.3.3.1 | Entramado Estructural
B.3.3.2 | Entramado No Estructural
B.6 | CUBIERTA
B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras)
B.6.1.1 | Madera
B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras)
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm)
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias
B. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA
B.6.EX.1 | Caballete
B.6.EX.2 | Esquineros
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento
C | OBRAS DE TERMINACION
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.3.2 | Madera placas Smart Panel 11,1 mm
C.1.1.3.3 | Placa de fibrocemento 4 mm
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.2 | Fibrocemento 6 mm
C.1.3.4 | Yeso cartón 12,5 mm RH
C | OBRAS DE TERMINACION
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 14 kg/m3
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.2 | Lana de vidrio 80 mm 11 kg/m3
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso)
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1 | Estructura
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros
C.8.1.3 | Alero acceso vivienda
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel 11.1mm
C.8.2.4 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero)
C.8.3 | Rejillas de ventilacion
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina)
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel 11.1mm)
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera
C.9.2 | Puertas interiores
C.9.2.1 | Puerta ancho 70
C.9.2.3 | Puerta ancho 80
C.9.2.4 | Puerta ancho 85
C.9.3 | Puerta exteriores
C.9.3.1 | Puerta ancho 80
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes)
C.9.4.1 | Puerta principal
C.9.4.2 | Baño
C.9.4.3 | Interior
C.9.4.4 | Exterior cocina
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería)
C.9.5.2 | PVC
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos
C.10.2 | Cornisas
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo
C.11.2 | Esmalte
C.11.2.1 | Esmalte (Interior)
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior)
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso
C.12.1.2 | Pav. Hormigon (A=0,80 mt, e =0,07 mt, G17)
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura)
C.12.2 | Cierros
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.)
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.)
C.12.2.4.3 | Cierro Semi Opaco
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor
C.EX.2 | Barrera de humedad
C.EX.5 | Pozos de drenaje
C.EX.6 | Molduras Puerta
C.EX.7 | Molduras Ventana
C.EX.10 | Numeros Municipales
C.EX.11 | Perfilado de Patio
C.EX.17 | Placa madera closet
C.EX.18 | Hormigón pavimento estacionamiento
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC
D.1.2 | Lavamanos con pedestal
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida)
D.1.6 | Lavadero
D.1.8 | Lavaplatos con atril
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida)
D.1.11 | WC discapacitados
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2"
D.2.4 | Red interior agua fría
D.2.5 | Red interior agua caliente
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD | R35
D.3.2 | Red interior | R35
D.3.4 | Cámara de inspeccion
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas)
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc)
D.4.4 | Puesta a tierra
D.4.5 | Red interior
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior
D.5.4 | Calefón
D.5.5 | Nicho para cilindros
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  | AUTOCONTROL |  |  |  |  | F.T.O | S.A.T.
| EDGAR MORALES ALARCON |  | MICHEL BERGER HUICHANAO |  |  |  |  | MAURICIO DIAZ BARRA | OBED CEA LONCONADO

## RESUMEN
| SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA | CUADRO RESUMEN DE CONTROL RECEPCIONADO
OBRA | CAMPOS DEL SUR II | FECHA |  | 2025-10-09
COMUNA | RENAICO
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CIMOL S.P.A
RESIDENTE DE OBRA | EDGAR MORALES ALARCON
AUTOCONTROL | IGNACIO MEDINA MEDINA
AUTOCONTROL | MICHEL BERGER HUICHANAO
E.P. | PLAN SOCIAL | VERSION |  | 1.0
S.A.T. | OBED CEA LONCONADO
F.T.O. | MAURICIO DIAZ BARRA
CODIGO | 182948
ITEM | DESIGNACIÓN | UBICACIÓN:
|  | MANZANA | [12 empty] | SEDE SOCIAL |  | TOTAL
|  | MZ-A | MZ-B | MZ-C | MZ-D | MZ-E | MZ-F | MZ-G | MZ-H |  | MZ-I | MZ-J | MZ-K | MZ-L | SALA MULTIUSO
B | OBRA GRUESA
B.1 | FUNDACIONES
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #ERROR!
B.1.2 | Excavación |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.1.3 | Emplantillado (G5) |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.1.4 | Hormigón cimientos (G10) |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.1.5 | Hormigón sobrecimientos (G17) |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.1.6 | Enfierradura |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.1.7 | Moldajes |  | 5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
B.2 | RADIER
B.2.1 | Base (Cama de ripio) e=0,08 mts | [15 empty] | 0
B.2.2 | Hormigón (G15) | [15 empty] | 0
B.3 | MUROS 1 piso
B.3.3.1 | Entramado Estructural |  | 5 | 17 | 11 | 17 | 12 | 19 | 9 |  | 12 | 21 | 12 | 11 |  |  | #ERROR!
B.4 | ESTRUCTURA HORIZONTAL (ENTREPISO)
B.4.4.1 | Madera |  | 5 | 17 | 11 | 17 | 11 | 19 | 9 |  | 12 | 21 | 12 | 11 |  |  | #ERROR!
B.4.4.2 | Terciado estructural (15mm) | [6 empty] | 19 | [8 empty] | 0
B.5 | MUROS 2 piso
B.5.3.1 | Entramado Estructural (2do P) |  | 5 | 17 | 11 | 17 | 12 | 19 | 9 |  | 12 | 21 | 12 | 11 |  |  | 0
B.6 | CUBIERTA
B.6.1.1 | Madera | [6 empty] | 19 | [8 empty] | 0
B.6.2.1 | Acero galvanizado (0.35mm) |  |  | 17 | 10 | 15 | 10 |  | 9 |  | 10 | 19 | 10 | 9 |  |  | 19
B.6.3 | Hojalatería
B.6.3.1 | Canales |  | 5 | 17 | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 10 | 19 | 10 | 9 |  |  | 146
B.6.3.2 | Bajadas y Hojalaterias |  |  |  |  | 15 |  | 18
B.6.EX.1 | Caballete |  | 0 | 17 | 11 | 15 | 12 | 18 | 9 |  | 12 | 20 | 12 | 11 |  |  | 16
B.6.EX.2 | Esquineros |  | 0 | 17 | 11 | 15 | 12 |  | 9 |  | 12 | 20 | 12 | 11 |  |  | 109
B.6.EX.3 | Forro Terminal Alero |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0
B.6.EX.4 | Forro Cortagotera Sobrecimento |  | 0 | 17 | 11 | 15 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES
C.1.1 | Exterior
C.1.1.2 | Placas Smart Panel 11,1 mm tipo H |  | 0 | 17 | 11 | 15 | 12 | 18 | 9 |  | 11 | 20 | 10 | 7 |  |  | 18
C.1.1.3 | Placas de fibrocemento 4 mm |  | 0 | 17 | 11 | 15 | 12 | 0 | 9 |  | 11 | 20 | 10 | 11 |  |  | 53
C.1.2 | Interior zona seca
C.1.2.2.1 | Yeso cartón 10 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 0
C.1.2.2.2 | Yeso cartón 15 mm (Adosamiento) |  | 0 | 17 | 11 | 0 | 12 | 18 | 9 |  | 11 | 20 | 10 | 11 |  |  | 130
C.1.3 | Interior zona húmeda
C.1.3.3 | Fibrocemento 6 mm (Simplisima) | [6 empty] | 18 | [8 empty] | 0
C.2 | AISLACION TERMICA MUROS (INCLUYE BARRERAS DE HUMEDAD Y VAPOR)
C.2.1.2 | Aislacion sobrecimiento 40 mm 15 kg/m3 |  | 0 | 17 | 7 | 6 | 8 | 18 | 9 |  | 10 | 16 | 10 | 0 |  |  | 119
C.2.1.3 | Aislacion madera 4x4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
C.2.3.1 | Lana de vidrio Muros Perimetrales 94 mm 11 kg/m3 | [6 empty] | 18 | [8 empty] | 0
C.2.3.1.B | Lana de vidrio 50 mm 11 kg/m3 |  | 0 | 17 | 7 |  | 10 | 18 | 9 |  | 10 | 17 | 11 | 10 |  |  | 101
C.3 | CIELO
C.3.2 | Estructura cielo falso
C.3.2.1 | Madera |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 18 | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  | #REF!
C.3.3 | Revestimiento zona seca
C.3.3.1 | Yeso cartón 10 mm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 0
C.3.4 | Revestimiento zona húmeda
C.3.4.2 | Yeso cartón 12.5 mm RH |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #ERROR! | [8 empty] | 0
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA
C.4.3.1 | Lana de vidrio 160 mm 11 kg/m3 |  | 0 | 17 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 |  | 10 | 20 | 10 | 2 |  |  | #ERROR!
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS
C.5.1.3 | Cerámica Antideslizante (piso) |  |  | 17 | 3 | 8 | 8 |  | 9 |  |  | 17 | 10 | 0 |  |  | 0
C.5.4 | Piso Flotante 6mm |  |  | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | 17 | #ERROR! |  | 10 | #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | 72
C.7 | ESCALERA INTERIOR
C.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 0
C.8 | ALEROS Y FRONTONES
C.8.1.1 | Madera Frontones y Aleros |  |  | 17 | 11 | 12 | 12 | #ERROR! | 9 |  | 11 | 20 | 10 | 11 |  |  | #ERROR!
C.8.2 | Revestimiento
C.8.2.3 | Madera placas frontones smart panel H 11.1mm |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 17 | 0 |  | 11 | 20 | 10 | 7 |  |  | 91
C.8.3 | Rejillas de ventilacion | [15 empty] | 0
C.8.3.1 | Rejilla de ventilacion adicional (Cocina) |  | 0 |  |  |  |  | 18 | [8 empty] | 18
C.8.4 | Tapacan (Smart Panel) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
C.8.5.1 | Fibrocemento 4 mm (Rev. Alero) | #ERROR! | 0 | 17 | 11 | 12 | 12 | 1 | 9 |  | 0 | 20 | 10 | 7 |  |  | #ERROR!
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS
C.9.1 | Marcos
C.9.1.1 | Madera |  |  | 17 |  |  | 3 | 18 | 9 |  | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 0
C.9.2 | Puertas interiores | [15 empty] | 59
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.9.2.3 | Puerta ancho 80 | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 3
C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [15 empty] | 17
C.9.3 | Puerta exteriores | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 0
C.9.3.1 | Puerta ancho 80 (Metalica) | [6 empty] | #ERROR! |  |  | 10 | [5 empty] | 17
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 (Metalica) |  |  | 17 | 7 | 0 | 8 | #ERROR! | 9 |  | 10 | 12 | 10 |  |  |  | #ERROR!
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | [6 empty] | 1 | [8 empty] | #ERROR!
C.9.4.1 | Puerta principal |  |  | 17 | 0 | 5 | 3 |  | 9 |  | 5 | 1 | 10 |  |  |  | 1
C.9.4.2 | Baño |  |  | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 9 |  | 3 | 12 | 10 |  |  |  | 50
C.9.4.3 | Interior |  |  |  |  | 3 |  | 18 |  |  | 3 | [5 empty] | 86
C.9.4.4 | Exterior cocina |  |  | 17 | 10 | 5 | 12 |  | 9 |  | 5 | 20 | 10 |  |  |  | 24
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería) | [6 empty] | 18 | [8 empty] | 88
C.9.5.2 | PVC TERMOPANEL |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 9 |  | 10 | 6 | 10 | 0 |  |  | 18
C.10 | MOLDURAS
C.10.1 | Guardapolvos | [6 empty] | 16 | [8 empty] | 0
C.10.2 | Cornisas |  |  | 17 |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16
C.11 | PINTURAS
C.11.1 | Óleo | [15 empty] | 0
C.11.2.2 | Esmalte (Exterior) | [15 empty] | 0
C.12 | OBRAS EXTERIORES
C.12.1 | Pavimento de Acceso | [15 empty] | 0
C.12.1.1 | Pav. Hormigon | [15 empty] | 0
C.12.1.4 | Rampa acceso vivienda | [15 empty] | 0
C.12.2 | Cierros | [15 empty] | 0
C.12.2.3 | Porton Patio (ancho min. 0.90m.) | [15 empty] | 0
C.12.2.4 | Cierro entre propiedades (alt.1.80 m.) | [15 empty] | 0
C.12.2.5 | Cierro Semi Opaco | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0
C. EXTRAS | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACION AGREGADAS POR LA EMPRESA
C.EX.1 | Barrera de Vapor - Muros |  |  | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 41
C.EX.2 | Barrera de humedad |  |  | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |  | 0 | 6 | 10 | 0 |  |  | 50
C.EX.3 | Ojo Magico Digiltal | [15 empty] | 0
C.EX.5 | Pozos de drenaje | [15 empty] | 0
C.EX.6 | Molduras Puerta | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
C.EX.7 | Molduras Ventana |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.EX.10 | Numeros Municipales | [15 empty] | 0
C.EX.11 | Perfilado de Patio | [15 empty] | 0
C.EX.14.1 | Cerradura Acceso Especial Seguridad | [15 empty] | 0
C.EX.15 | Proteccion Metalica Ventana | [15 empty] | 0
C.EX.16 | Closet melamina (vivienda movilidad reducida) | [15 empty] | 0
C.EX.18 | Hormigon pavimento estacionamiento | [15 empty] | 0
D | INSTALACIONES
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería)
D.1.1 | WC |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
D.1.2 | Lavamanos con pedestal |  |  | 0 | [12 empty] | 0
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (vivienda movilidad reducida) | [15 empty] | 0
D.1.4 | Tina |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | 16
D.1.5 | Base ducha (vivienda movilidad reducida) | [15 empty] | 0
D.1.6 | Lavadero | [15 empty] | 0
D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [15 empty] | 0
D.1.8 | Lavaplatos con atril | [15 empty] | 0
D.1.9 | Barras W.C. (viviendas movilidad reducida) | [15 empty] | 0
D.1.10 | Barras ducha (viviendas movilidad reducida) | [15 empty] | 0
D.1.11 | WC discapacitados | [15 empty] | 0
D.1.12 | Base ducha tipo 2 (vivienda discapacidad) | [15 empty] | 0
D.2 | RED AGUA POTABLE
D.2.1 | MAP 1/2" | [15 empty] | 0
D.2.4 | Red interior agua fría |  |  | 17 | 11 | 17 | 12 | 0 | 9 |  |  | 21 | 12 | 11 |  |  | 110
D.2.5 | Red interior agua caliente |  |  | 17 | 11 | 0 | 12 |  | 9 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 73
D.3 | RED ALCANTARILLADO
D.3.1 | UD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22
D.3.2 | Red interior |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18
D.3.4 | Cámara de inspeccion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D.4.1 | Medidor y Empalmes (Viviendas) | [15 empty] | 0
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [15 empty] | 0
D.4.4 | Puesta a tierra | [15 empty] | 0
D.4.5.1 | Canalizado eléctrico | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 17
D.4.5.2 | Cableado eléctrico |  |  | 17 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
D.4.5.3 | Artefactos eléctricos |  |  | 0 |  |  |  | 18 | [8 empty] | 17
D.4.5.2 | Cableado eléctrico | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 4
D.4.5.4 | Red interior - Dimmer | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
D.5 | INSTALACIONES DE GAS
D.5.3 | Red interior | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 17
D.5.4 | Calefón | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
D.5.5 | Nicho para cilindros | [15 empty] | 0
D.5.6 | Ductos Ventilación y Evacuación gases | [6 empty] | 17 | [8 empty] | 17
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA
D.EX.1 | Extractor de aire | [15 empty] | 0
D.EX.3 | Cortinas Roller Back Out | [15 empty] | 0
D.EX.4 | Timbre de luz | [15 empty] | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  | AUTOCONTROL |  |  |  |  | F.T.O | [5 empty] | SAT
| EDGAR MORALES ALARCON |  |  |  | MICHEL BERGER HUICHANAO |  |  |  |  | MAURICIO DIAZ BARRA | [5 empty] | OBED CEA LONCONADO